## Форма 1
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие общего образования города Грозного» за 3 квартал 2019 год
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана,% | Темп роста к уровню прошлого года,% | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного период
|  |  | Факт на начало отчетного периода | План на конец отчетного текущего периода | Факт на конец отчетного периода
Подпрограмма "Общее образование"
1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 97.5 | 95 | 98.2 | 0.7 | 103.3684 | 100.7179
2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 2.5 | 5 | 1.8 | -0.7 | 36 | 72
3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 100
4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 94 | 97 | 97.8 | 3.8 | 100.8247 | 104.0426
| на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
| на ступени основного общего образования | процентов | 64 | 100 | 100 | 36 | 100 | 156.25
| на ступени среднего общего образования | процентов | 12 | 85 |  | -12 | 0 | 0
5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, зданий, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 3.7 | 3.7 | 3 | -0.7 | 81.0811 | 81.0811 | Уменьшилась доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 96.5 | 96.3 | 98 | 1.5 | 101.7653 | 101.5544
7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 43.2 | 43.2 | 41.4 | -1.8 | 95.8333 | 95.8333 | .
8 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 24 | 25 | 25 | 1 | 100 | 104.1667
9 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 23976 | 23976 | 23976 | 0 | 100 | 100
10 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 97 | 100 | 100 | 3 | 100 | 103.0928
11 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 45 | 50 | 50 | 5 | 100 | 111.1111
12 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города Грозного, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
13 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100
14 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 44.224 | 44.224 | 44.224 | 0 | 100 | 100
15 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | 135 | 135 | 135 | 0 | 100 | 100
16 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 98 | 98 | 98 | 0 | 100 | 100
Подпрограмма "Дополнительное образования детей"
1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 41.9 | 44 | 40.17 | -3.83 | 81.3 | 95.87
2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 7 | 8.68 | 78.4 | 69.72 | 903.23 | 1120
3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 3647 | 3880 | 3007 | -873 | 77.5 | 82.45
| на российском уровне |  | 74 | 84 | 150 | 66 | 178.57 | 211.27
| на республиканском уровне |  | 853 | 1078 | 898 | -180 | 83.3 | 105.28
| на городском уровне |  | 2723 | 2718 | 1959 | -759 | 72.08 | 71.94
4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 452 | 551 | 640 | 89 | 116.15 | 141.59
| на российском уровне |  | 0 | 2 | 44 | 42 | 2200 | -
| на республиканском уровне |  | 213 | 264 | 334 | 70 | 126.52 | 156.81
| на городском уровне |  | 239 | 285 | 264 | -21 | 92.63 | 110.46
5 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории города Грозного, получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 69.24 | 76.34 | 69.24 | -7.1 | 90.7 | 100
7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 69.87 | 72.65 | 69.87 | -2.78 | 96.17 | 100
8 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
9 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
10 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 72 | 79 | 79 | 0 | 100 | 109.72
11 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 89 | 91 | 91 | 0 | 100 | 102.23
Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного"
1 | Оценка качества муниципальной системы образования города Грозного | баллов | 131 | 135 | 135 | 4 | 100 | 103.0534
2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 90 | 90 | 90 | 0 | 100 | 100
3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 45 | 50 | 50 | 5 | 100 | 111.1111
4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | процентов | 95 | 95 | 95 | 0 | 100 | 100
5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Доля муниципальных образовательных организаций города Грозного, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Грозного, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | руб. | 22 303,60 | 22 303,60 | 22 303,60 | 0 | 100 | 100
9 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории города, получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 100
10 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | процентов | 98 | 98 | 98 | 0 | 100 | 100

## Форма 2
Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие общего образования города Грозного» за 3 квартал 2019 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Подпрограмма 1 «Общее образование»
1.1 | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального, среднего, полного общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года |  | В общеобразовательных организациях г. Грозного обучается – 54224 учащихся. Из них получают начальное общее образование - 23789 учащихся, основное общее образование – 26612 учащихся, среднее (полное) общее образование – 3823 учащихся.
1.2 | Субвенции из бюджета Чеченской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях г. Грозного. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях производится в пределах лимитов бюджетных обязательств
1.3 | Средства бюджета города Грозного на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | На обеспечение деятельности подведомственных учреждений использовано 1 854 731, 494 тыс. руб. из средств бюджета г. Грозного за 3 квартал 2019 года
1.4 | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики) | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики | Предоставляется общедоступное и бесплатное начальное общее образование, основное общее образование по основным общеобразовательным программам в специальной (коррекционной) школе – 123 учащихся.
1.5 | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС. | С января 2019 года приобретено 290 компьютеров на сумму 4 млн. 900 тыс.руб.
1.6 | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Все общеобразовательные организации города подключены к сети Интернет. В целях активизации участия обучающихся в процессе усвоения нового материала, повышения их познавательной мотивации и навыков самостоятельной учебной деятельности используются интерактивное обучение и компьютерные технологии. Для достижения данной цели в школах города имеется 1573 единицы компьютеров, 395 интерактивных досок и 343 проектора. Более 70% педагогов школ города используют информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе. Ведется работа по увеличению степени использования Интернет-ресурсов при изучении учебных предметов по уровням образования.
1.7 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Благоустроенные прилегающие территории | Во всех общеобразовательных учреждениях г. Грозного произведено обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций
1.8 | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года |  | Во всех общеобразовательных учреждениях г. Грозного проведены ремонтные работы
1.9 | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей | В 3 квартале 2019г. олимпиады не проведены
1.10 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3квартал 2019 года |  | В рамках муниципальной системы оценки качества образования в 3 квартале проведены мониторинги: Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году; Проведены диагностические работы по проектам "Я сдам ЕГЭ", "Я сдам ОГЭ" Проведены диагностические работы по сформированности метапредметных результатов обучения во 2 - 3 классах; Мониторинг качества образовательных достижений учащихся 1 классов (ВПР)
1.11 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Проведен мониторинг объективности выставления оценок в классных журналах за 10,11 классы выпускникам, претендующим на награждение медалью «За особые успехи в учении»
1.12 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Проведено анкетирование в 8 классах в целях определения направлений элективных курсов
1.13 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | За 3 квартал 2019 года | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | За три квартала 2019 года 923 руководящих педагогических работников города освоили программы повышения квалификации в объеме 24,36,40 и 72 часов каждая, из них прошли курсы повышения квалификации по программам: - ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования» прошли обучение – 579 педагогов; - ГБУ ДПО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования - 118 педагог; - ГБУ ДПО «Воронежкий институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования - 192 педагога; - Санкт-Петербург - 10 человек.
1.14 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | За 3 квартал 2019 года |  | Результаты неизвестны
1.15 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Начата работа по разработке и утверждению муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования | Все общеобразовательные учреждения г. Грозного прошли независимую оценку качества образовательной деятельности автономной некоммерческой организацией «Независимый консалтинговый центр «ИН-форматио».
1.16 | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3квартал 2019 года | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного | Мероприятия завершены в 2017 году
1.17 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года |  | Мероприятия завершены в 2017 году
1.18 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3квартал 2019 года | Муниципальный правовой акт (акты), устанавливающий показатели эффективности деятельности | Разработаны и утверждены показатели эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, их руководителей и отдельных категорий работников. Приказ Департамента образования № 66 от 22.05.2016 г.
1.19 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций города Грозного | Мероприятия завершены в 2017 году
1.20 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовате-льных организаций города Грозного | Мероприятия завершены в 2017 году
1.21 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | Мероприятия завершены в 2017 году
1.22 | Информирование населения об организации предоставления общего образования в городе Грозном | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования обеспечивается путем размещения информации на официальном сайте ДО, в аккаунте приложения и Instagram, в средствах массовой информации (телевидение, газеты, радио).
1.23 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3квартал 2019 года | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Материалы регулярно направляются в редакции газет «Хьехархо», «Столица плюс», «Вести Республики», «Молодежная смена», «Даймохк». «Наша школа»
1.24 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Мэрии города Грозного об организации предоставления общего образования в городе Грозном, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного. Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Информация об организации предоставления общего образования в г. Грозном, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях, размещается на официальном сайте Мэрии города Грозного
1.25 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений города Грозного, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Департаментом образования проводится 1 раз в два месяца мониторинг сайтов общеобразовательных организаций г. Грозного
1.26 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образовани | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года |  | Для получения информации о фактах коррупции в системе образования города на сайте размещена информация «отзывы о школах» и о контактах: - «телефон доверия»; - «горячая линия», где размещена информация о контактах руководства, сотрудников Департамента образования Мэрии г. Грозного, председателей рессоветов профсоюза работников образования г. Грозного и городского совета родительской общественности
1.27 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | В соответствии с Порядком проведения социологического опроса удовлетворенности населения качеством образования в общеобразовательных учреждениях г. Грозного, утвержденных приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного от 09.12.2015 г. № 921 проводится опрос потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг составляет 98%
1.28 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | За 3 квартал 2019 год всего рассмотрено 432 обращений граждан по вопросам предоставления общего образования
1.29 | Публикация на официальном сайте Мэрии города Грозного и поддержание в актуальном состоянии информации о Департаменте образования Мэрии города Грозного, его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях города Грозного, контактных телефонах и адресах электронной почты | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | На официальном сайте Мэрии города Грозного размещена и поддерживается в актуальном состоянии информация о Департаменте образования Мэрии города Грозного, контактных телефонах и адресах электронной почты
2. Подпрограмма "Дополнительное образование детей"
2.1 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Предоставление услуг дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Департаменту образования Мэрии города Грозного | В системе муниципального общего и дополнительного образования г. Грозного по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по состоянию на 30 сентября 2019 года обучается 21892 чел. в возрасте от 5 до 18 лет. В системе муниципальных организаций дополнительного образования г. Грозного насчитывается 136 кружков, функционирующих по следующим направлениям: художественное; художественно-эстетическое; социально-педагогическое; научно-техническое; физкультурно-спортивное; естественно-научное; туристско-краеведческое; техническое; культурологическое
2.2 | Обеспечение участия представителей города Грозного в конкурсах и мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Участие представителей города Грозного в конкурсах и мероприятиях на городском, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | В рамках организации воспитательного процесса в организациях системы общего муниципального образования г. Грозного обеспечивается участие обучающихся в конкурсном движении города, республики, страны. Так, за отчетный период учащиеся столичных и школ и воспитанники учреждений дополнительного образования приняли активное участие в мероприятиях, приуроченных к государственным праздникам и знаменательным датам в календаре: День семьи, любви и верности (8 июля), День Государственного флага (22 августа), День рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова (23 августа). Воспитанники и педагоги организаций дополнительного образования приняли участие в городских, республика
2.3 | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Соответствие содержания программ и технологий дополнительного образования требованиям ФГОС | В рамках реализации приоритетного проекта Чеченской Республики «Доступное дополнительное образование для детей в Чеченской Республике» на 2018-2020 годы за отчетный период обновлено содержания ряда образовательных программ: «КВН»; «Шахматы»; «Свет Ислама»; «Художественное слово»; «Выжигание»; «Англомания (клуб говорения)»; «Своими руками»; «Мои истоки (краеведение)»; «Калейдоскоп игр»; «Оч.Умелые ручки»; «ЮИД «Светофор»; «Творческая лаборатория» «Рукодельница»; «Народный костюм»; др.
2.4 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей и повышение привлекаемости дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет | За отчетный период в системе муниципального дополнительного образования разработан и внедрен ряд новых образовательных программ: «Анимационная лаборатория»; «Выжигание по дереву»; «АЭРОлаборатория»; «БИОлаборатория»; «Шахматный клуб»; «Школа безопасности»; «HI-TECH лаборатория»; «IT-лаборатория»; «WEB-лаборатория»; «English-speaking club»; «Основы дизайна и конструирования»; «Правовая культура молодёжи»; «Клуб подготовки к ОГЭ по математике»; др.
2.5 | Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Грозного в качестве республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыта | За отчетный период (6 февраля 2019 года) в МБУ ДО «Станция детского (юношеского) технического творчества г. Грозного» состоялось открытие инновационной площадки (опорный центр РМЦ ЧР). В период с 10 июня по 7 августа 2019 года площадку посетили 970 детей, из которых 58 – из неблагополучных семей
2.6 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | В целях распространения среди педагогов успешного опыта организации дополнительного образования детей за отчетный период в системе муниципального дополнительного образования г. Грозного организованы и проведены 2 семинара на темы: «Управление качеством дополнительного образования через обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ»; «Методическое сопровождение по физическому воспитанию в образовательных организациях ЧР»
2.7 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Приобретение оборудования, инвентаря | За отчетный период в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в сентябре 2019 года осуществлен первый виток обновления материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования г. Грозного
2.8 | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Благоустройство прилегающих территорий | В рамках исполнения распоряжения Мэра г. Грозного Закриева Я.С. от 11 сентября 2019 года №1424 о проведении общегородского субботника в учреждениях муниципальной системы дополнительного образования столицы организованы и проведены мероприятия по санитарной очистке и благоустройству прилегающих и закрепленных территорий
2.9 | Капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей | За отчетный период капитальный ремонт организаций дополнительного образования не производился
2.10 | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Создание условий существования конкурентоспособной муниципальной системы дополнительного образования | Организационные механизмы, внедренные в муниципальных учреждениях дополнительного образования г. Грозного в соответствии с действующими образовательными стандартами, заключаются в рациональном использовании времени и сил педагогом дополнительного образования и обучающихся в учебно-воспитательном процессе. Одним из финансово-экономических механизмов является эффективный контракт
2.11 | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3квартал 2019 года | Повышение качества дополнительного образования детей | За отчетный период независимой оценки качества дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования г. Грозного, направленной на установление степеней удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг детей, родителей и учредителей, не произведено. Мероприятия по оценке качества предоставляемого образования, которые были запланированы на отчетный год Региональным модельным центром дополнительного образования Чеченской Республики, перенесены на четвертый квартал 2019 года
2.12 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Муниципальная модель (методика) оценки качества дополнительного образования детей была разработана на основании соответствующей модели Министерства образования и науки Чеченской Республики и утверждена приказом Департамента образования Мэрии г. Грозного
2.13 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного | Мероприятия по оценке качества дополнительного образования в муниципальных организациях общего и дополнительного образования г. Грозного с целью установления степеней удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг детей, родителей и учредителей, которые были запланированы к проведению Региональным модельным центром дополнительного образования по реализации приоритетного проекта Чеченской Республики «Доступное дополнительное образование для детей в Чеченской Республике» на 2018-2020 годы, перенесены четвертый квартал 2019 года
2.14 | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 2018 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | В соответствии с утвержденными образовательными стандартами педагоги дополнительного образования не реже 1 раза в 3 года проходят курсы повышения квалификации. За отчетный период курсы повышения квалификации в Чеченском институте повышения квалификации работников образования прошли 18 педагогов дополнительного образования
2.15 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Регламентация трудовых отношений с руководителями и педагогами муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с новым образовательным стандартом и нормативной базой | Мероприятия завершены
2.16 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Повышение уровня предоставляемых муниципальными учреждениями дополнительного образования | Показатели эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само¬управления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных категорий работников от 18 июля 2013 года
2.17 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | За 2018 год | Регламентация трудовых отношений с руководителями и педагогами муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с новым образовательным стандартом и нормативной базой | Мероприятия завершены
2.18 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | За 3 квартал 2019 года | Регламентация трудовых отношений с руководителями и педагогами муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с новым образовательным стандартом и нормативной базой | Мероприятия завершены
2.19 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2017 годы | За 3 квартал 2019 года | Регламентация трудовых отношений с руководителями и педагогами муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с новым образовательным стандартом и нормативной базой | Мероприятия завершены
2.20 | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в городе Грозном | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 2018 год | Обеспечение открытости, привлекательности дополнительного образования в организациях системы муниципального дополнительного образования детей | На сайтах муниципальных учреждений дополнительного образования в официальном Интернет-портале Dod95 представлена полная информация о деятельности организаций дополнительного образования, включая сведения об объединениях, их руководителях, расписание занятий и др.
2.21 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле - и радиопередач | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Все проведенные за отчетный период мероприятия были освещены в СМИ
2.22 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Мэрии города Грозного об организации предоставления дополнительного образования детей в городе Грозного, муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Мэрии города Грозного. Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей | На официальном сайте Мэрии города Грозного размещена и поддерживается в актуальном состоянии информация о Департаменте образования Мэрии города Грозного, контактных телефонах и адресах электронной почты подведомственных образовательных организациях
2.23 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей города Грозного, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Публикация данных о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодат | Все значимые мероприятия, организованные и проведенные Департаментом образования Мэрии г. Грозного и подведомственными учреждениями в сфере дополнительного образования, освещены на официальных аккаунтах в сетях «Инстаграм», а также на официальном сайте Департамента образования Мэрии г. Грозного
2.24 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Возможность анализа деятельности муниципального учреждения дополнительного образования с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг | Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых муниципальными организациями дополнительного образования г. Грозного образовательных услуг составляет 95%
2.25 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3квартал 2019 года | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | По итогам мониторинга установлена удовлетворенность воспитанников и их родителей (законных представителей) образовательным процессом в учреждениях дополнительного образования. Она составляет 90,7%
2.26 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Обеспечение соблюдения права на получение образования в соответствии с действующим федеральным законодательством | За 3-й квартал 2019 года обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, требующих принятия мер, не поступало
2.27 | Публикация на официальном сайте Мэрии города Грозного и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Мэрии города Грозного, организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей города Грозного, их контактных телефонах и адресах электронной почты | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Обновляется постоянно на сайте Департамента информация о Департаменте образования Мэрии города Грозного, его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях города Грозного, контактных телефонах и адресах электронной почты
3.Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного"
3.1 | Реализация установленных полномочий (функций) Департаментом образования Мэрии города Грозного, организация управления муниципальной программой «Развитие общего образования города Грозного» | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие общего образования города Грозного» | Проводится постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей, обращается внимание на повышение качества планирования целевых показателей, кроме того внесены изменения в перечень основных мероприятий программы, в целевые показатели реализации программы с учетом финансирования на 2018 год
3.2 | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного | Бухгалтерский учет в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного осуществляется в соответствии с нормативами
3.3 | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | В системе муниципальной методической службы функционируют 12 городских методических объединений, 5 из которых полипредметные и Школа молодого педагога г. Грозного. За 2019 года методистами и руководителями ГМО проведено 63 городских семинаров для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций города, в которых приняли участие 1881 руководящих и педагогических работников. Произведена выдача 128920 учебников и учебных пособий для обучающихся общеобразовательных организаций города для использования в обучении в 2019- 2020 уч году
3.4 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 2018 год | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В целях ликвидации предметных дефицитов молодых специалистов и на основании договора о сотрудничестве между МУ «Департаментом образования Мэрии г. Грозного» и ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования» проведены очно-заочные курсы повышение квалификации для молодых учителей, имеющих стаж работы менее 3-х лет, общеобразовательных учреждений г. Грозного по программам: - «Молодой педагог» в объеме 72 часов на базе МБОУ «Гимназия №4» для учителей начальных классов – 38 педагогов
3.5 | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В соответствии с Положением о порядке и сроках проведения аттестация руководителей и кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации, утверждённым приказом Министерством образования и науки Чеченской Республики от 28.07.2016 г. № 1015-п аттестация проводится Министерством образования и науки ЧР и ГБУ «Центр оценки качества образования»
3.6 | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Заключены эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений.
3.7 | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 2018 год | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | Организована работа по проведению системы независимой оценки качества образования во 2 квартале в 7, 10 классах
3.8 | Организация работ по информированию населения об организации предоставления общего, дополнительного образования детей в городе Грозном | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2016 - 2020 годы | За 3 квартал 2019 года | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Информация об организации предоставления общего, дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях размещена на официальном сайте образовательных организаций и Департамента образования Мэрии г. Грозного

## форма 4
Приложение №3
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
№ п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
Подпрограмма "Общее образование"
1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1006274.6 | - | 753377.004 | 74.8679
|  | Число обучающихся | чел. | 24128 |  | 23789 | 98.595
2 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1152744.018 |  | 842778.967 | 73.1107
|  | Число обучающихся | чел. | 25222 |  | 26612 | 105.5111
3 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 169378.6687 |  | 121071.095 | 71.4795
|  | Число обучающихся | чел. | 3489 |  | 3823 | 109.5729
Подпрограмма "Дополнительное образование детей"
4 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Расходы бюджета города Грозного на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 90016.4 | 0 | 65683.7 | 72.9686
|  | Число обучающихся | чел. | 13586 |  | 13586 | 100

## форма 5
Приложение №3 | [5 empty] | Приложение №3
Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Грозного на реализацию муниципальной програмы
за 3 квартал 2019г
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета города Грозного, тыс.руб. |  |  | Кассовые расходы, %
|  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
| "Развитие общего образования города Грозного" | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2586962.319 | 2042360.093 | 1854731.494 | 71.6953 | 90.8131
| Подпрограмма "Общее образование" | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2444137.156 | 1914540.584 | 1752003.858 | 71.6819 | 91.5104
| Оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ по реализации начального, основного общего и среднего общего образования | Департамент образования Мэрии города Грозного | 2189909.136 | 1672963.176 | 1542429.482 | 70.4335 | 92.1975
| Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Департамент образования Мэрии города Грозного | 0
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики) | Департамент образования Мэрии города Грозного
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений образования за счет средств бюджета города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 202006.864 | 201245.486 | 174799.59 | 86.5315 | 86.8589
| Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики) | Департамент образования Мэрии города Грозного | 0
| Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Чеченской Республики) | Департамент образования Мэрии города Грозного | 52221.156 | 40331.922 | 34774.786 | 66.5914 | 86.2215
| Подпрограмма "Дополнительное образование детей" | Департамент образования Мэрии города Грозного | 90016.389 | 68101.105 | 65683.675 | 72.9686 | 96.4502
| Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности | Департамент образования Мэрии города Грозного | 90016.389 | 68101.105 | 65683.675 | 72.9686 | 96.4502
| Реализация дополнительных образовательных программ | Департамент образования Мэрии города Грозного | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного" | Департамент образования Мэрии города Грозного | 52808.774 | 59718.404 | 37043.961 | 70.1474 | 62.0311
| Реализация установленных полномочий (функций) Департамента образования Мэрии города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 26007.513 | 39617.456 | 17357.654 | 66.7409 | 43.8131
| Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального учреждения | Департамент образования Мэрии города Грозного | 17245.001 | 13008.265 | 13008.265 | 75.4321 | 100
| Прочие расходы на обеспечение функций муниципального учреждения | Департамент образования Мэрии города Грозного | 9196.276 | 26609.191 | 4349.389 | 47.2951 | 16.3454
| Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования Мэрии города Грозного | Департамент образования Мэрии города Грозного | 25430.111 | 19072.586 | 18751.432 | 73.7371 | 98.3161
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Департамент образования Мэрии города Грозного | 1371.15 | 1028.362 | 934.875 | 68.1818 | 90.9091

## форма 6
Приложение №3
Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной програмы за счет всех источников финансирования
за 3 квартал 2019г
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс.руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс.руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
1 | Муниципальная программа «Развитие общего образования города Грозного» | Всего | 2586962.319 | 1854731.494 | 71.6953
|  | бюджет города Грозного | 2586962.319 | 1854731.494 | 71.6953
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 318030.766 | 257830.702 | 81.071
|  | субсидии из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 2268931.553 | 1565780.575 | 69.0096
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 31120.217
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
2 | Подпрограмма "Общее образование" | Всего | 2444137.156 | 1752003.857 | 71.6819
|  | бюджет города Грозного | 2444137.156 | 1752003.857 | 71.6819
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 202006.864 | 174799.59 | 86.5315
субсидии из бюджета Чеченской Республики
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 2242130.292 | 1546094.268 | 68.9565
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение |  | 31110
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
3 | Подпрограмма "Дополнительное образование детей" | Всего | 90016.389 | 65683.675 | 72.9686
|  | бюджет города Грозного | 90016.389 | 65683.675 | 72.9686
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 90016.389 | 65673.458 | 72.9572
субсидии из бюджета Чеченской Республики
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 0 | 0
|  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение | 0 | 10.217
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
4 | Подпрограмма "Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного" | Всего | 52808.774 | 37043.961 | 70.1474
|  | бюджет города Грозного | 52808.774 | 37043.961 | 70.1474
в том числе:
|  | собственные средства бюджета города Грозного | 26007.513 | 17357.654 | 66.7409
субсидии из бюджета Чеченской Республики
|  | субвенции из бюджета Чеченской Республики | 26801.261 | 19686.307 | 73.4529
иные межбюджетные трансферты из бюджета Чеченской Республики, имеющие целевое назначение
|  | средства бюджета Чеченской Республики, планируемые к привлечению | 0
|  | внебюджетные источники | 0
|  |  |  | 6562.101 | 12500.959 | 19063.06
|  |  |  | 181332 | 115567.8 |  | 65764.2
|  |  |  | 164815.5 | 164815.5 |  | 0
|  |  |  | 178815.5 | 178815.5 |  | 0
|  |  |  | 163524.7 | 163524.7 |  | 0
|  |  |  | 695049.801 | 635224.459 |  | 65764.2

## Форма 7
Форма 7. Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу "Экономическое развитие города Грозного" за 2019 год
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Мэрии города Грозного | 28.03.2018г. | 24 | В целях приведения муниципальной программы «Экономическое развитие города Грозного» в соответствие с решением Грозненской городской Думы от 29 декабря 2017 года № 42 "О бюджете муниципального образования «город Грозный» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".
2 | Постановление Мэрии города Грозного | 21.09.2018г. | 85 | Приведение муниципальной программы "Развитие дошкольного образования города Грозного" в соответствие с бюджетом города Грозного, утвержденным решением Грозненской городской Думы от 29 декабря 2017 года №42 «О бюджете муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»».

## Форма 8
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмм | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижений плановых целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета города Грозного
|  |  |  | Эмп | СПмп | СМмп | Срмп | Эбс
1 | «Развитие общего образования города Грозного на 2016-2020 гг.» |  | Департамент образования Мэрии г. Грозного | 1.1 | 1.06 | 1 | 0.99 | 1.01
1.1 | Подпрограмма «Общее образование» |  |  | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.98 | 1.02
1.2 | Подпрограмма «Дополнительное образование детей» |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.3 | Подпрограмма «Управление системой общего и дополнительного образования города Грозного» |  |  | 1.01 | 1 | 1 | 0.99 | 1.01